## Приложение 1
|  | СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | Утверждаю:
|  | АО "МЭС"_________________________ | [11 empty] | Директор МУП "Жилищный сервис"
|  | ____________________________ | [11 empty] | ___________ А.А. Панасенков
|  | "____"______________2026 г. | [11 empty] | "____"___________________2026 г.
План подготовки МУП «Жилищный сервис» к отопительному периоду 2026 -2027 годов
| Схемные, режимные и погодные условия: из _173_ МКД, находящихся в управлении, _121_ МКД с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения), _0__ газифицированных МКД . Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода было выявлено ____ проблем на системах теплоснабжения, произошло ____ аварийных ситуаций. | [14 empty] | Ответственный
| Организационные мероприятия | [12 empty] | Срок |  | Панасенков А.А.
1 | Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:
1.1. | ответственных за ЭУ; | [12 empty] | по графику
1.2. | ответственных на ТЭУ. | [12 empty] | 2026-09-01
2 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО | [12 empty] | 2026-07-20
3 | Проверка наличия (при необходимости актуализация):
3.1. | организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО, выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документов на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения спец. организаций для эксплуатации оборудования | [12 empty] | до 01.06.2026
3.2. | перечня документации для объектов, не являющихся ОПО | [12 empty] | до 01.06.2026
3.3. | эксплуатационных инструкций ТЭУ | [12 empty] | до 01.06.2026
3.4. | паспортов ТЭУ, принципиальных схем, проектно-технической документации | [12 empty] | до 01.06.2026
3.5. | инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ | [12 empty] | до 01.06.2026
4. | Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП | [12 empty] | 2026-08-26
5. | Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | № дома | Технологические мероприятия
|  |  |  | Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Дезинфекция систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения | Промывка, прочистка и опрессовка подогревателя системы ГВС | Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов | Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измерительных приборов. | Проверка работоспособности и ремонт регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией) | Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции согласно проектным решениям | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | Подготовка теплового контура здания | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Ответственный
|  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | ФИО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Заполярный | Бабикова | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | - | - | Панасенков А.А.
2 | Заполярный | Бабикова | 3 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | - | - | Панасенков А.А.
3 | Заполярный | Бабикова | 4 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | - | - | Панасенков А.А.
4 | Заполярный | Бабикова | 5 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | - | - | Панасенков А.А.
5 | Заполярный | Бабикова | 6 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | - | - | Панасенков А.А.
6 | Заполярный | Бабикова | 7/1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | - | - | Панасенков А.А.
7 | Заполярный | Бабикова | 8 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | - | - | Панасенков А.А.
8 | Заполярный | Бабикова | 10 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | - | - | Панасенков А.А.
9 | Заполярный | Бабикова | 11 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | - | - | Панасенков А.А.
10 | Заполярный | Бабикова | 13 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | - | - | Панасенков А.А.
11 | Заполярный | Бабикова | 14 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | - | - | Панасенков А.А.
12 | Заполярный | Бабикова | 14а | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | - | - | Панасенков А.А.
13 | Заполярный | Бабикова | 15 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | - | - | Панасенков А.А.
14 | Заполярный | Бабикова | 15а | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | - | - | Панасенков А.А.
15 | Заполярный | Бабикова | 16 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | - | - | Панасенков А.А.
16 | Заполярный | Бабикова | 17 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | - | - | Панасенков А.А.
17 | Заполярный | Бабикова | 18 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | - | - | Панасенков А.А.
18 | Заполярный | Бабикова | 19 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | - | - | Панасенков А.А.
19 | Заполярный | Бабикова | 20 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | - | - | Панасенков А.А.
20 | Заполярный | Бабикова | 22 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | - | - | Панасенков А.А.
21 | Заполярный | Бабикова | 24 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | - | - | Панасенков А.А.
22 | Заполярный | Карла Маркса | 3 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | - | - | Панасенков А.А.
23 | Заполярный | Карла Маркса | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | - | - | Панасенков А.А.
24 | Заполярный | Карла Маркса | 7 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | - | - | Панасенков А.А.
25 | Заполярный | Карла Маркса | 9 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | - | - | Панасенков А.А.
26 | Заполярный | Карла Маркса | 11 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | - | - | Панасенков А.А.
27 | Заполярный | Карла Маркса | 13 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | - | - | Панасенков А.А.
28 | Заполярный | Карла Маркса | 15 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | - | - | Панасенков А.А.
29 | Заполярный | Короткий | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | - | - | Панасенков А.А.
30 | Заполярный | Короткий | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | - | - | Панасенков А.А.
31 | Заполярный | Космонавтов | 2 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | - | - | Панасенков А.А.
32 | Заполярный | Космонавтов | 4 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | - | - | Панасенков А.А.
33 | Заполярный | Космонавтов | 6 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | - | - | Панасенков А.А.
34 | Заполярный | Космонавтов | 8 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | - | - | Панасенков А.А.
35 | Заполярный | Космонавтов | 10 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | - | - | Панасенков А.А.
36 | Заполярный | Космонавтов | 12 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | - | - | Панасенков А.А.
37 | Заполярный | Космонавтов | 14 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | - | - | Панасенков А.А.
38 | Заполярный | Космонавтов | 16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | - | - | Панасенков А.А.
39 | Заполярный | Космонавтов | 18 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | - | - | Панасенков А.А.
40 | Заполярный | Крупской | 2/9 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | - | - | Панасенков А.А.
41 | Заполярный | Крупской | 3 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | - | - | Панасенков А.А.
42 | Заполярный | Крупской | 4 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | - | - | Панасенков А.А.
43 | Заполярный | Крупской | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | - | - | Панасенков А.А.
44 | Заполярный | Крупской | 6 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | - | - | Панасенков А.А.
45 | Заполярный | Крупской | 7 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | - | - | Панасенков А.А.
46 | Заполярный | Крупской | 9 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | - | - | Панасенков А.А.
47 | Заполярный | Крупской | 10 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | - | - | Панасенков А.А.
48 | Заполярный | Ленина | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | - | - | Панасенков А.А.
49 | Заполярный | Ленина | 7 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | - | - | Панасенков А.А.
50 | Заполярный | Ленина | 9 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | - | - | Панасенков А.А.
51 | Заполярный | Ленина | 10 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | - | Панасенков А.А.
52 | Заполярный | Ленина | 11 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | - | Панасенков А.А.
53 | Заполярный | Ленина | 12/1 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | - | - | Панасенков А.А.
54 | Заполярный | Ленина | 13 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | - | - | Панасенков А.А.
55 | Заполярный | Ленина | 14 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | - | - | Панасенков А.А.
56 | Заполярный | Ленина | 15 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | - | - | Панасенков А.А.
57 | Заполярный | Ленина | 16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | - | - | Панасенков А.А.
58 | Заполярный | Ленина | 17 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | - | - | Панасенков А.А.
59 | Заполярный | Ленина | 18 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | - | - | Панасенков А.А.
60 | Заполярный | Ленина | 19 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | - | - | Панасенков А.А.
61 | Заполярный | Ленина | 20 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | - | - | Панасенков А.А.
62 | Заполярный | Ленина | 21 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | - | - | Панасенков А.А.
63 | Заполярный | Ленина | 22 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | - | - | Панасенков А.А.
64 | Заполярный | Ленина | 23 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | - | - | Панасенков А.А.
65 | Заполярный | Ленина | 24 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | - | - | Панасенков А.А.
66 | Заполярный | Ленина | 25 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | - | - | Панасенков А.А.
67 | Заполярный | Ленина | 27 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | - | - | Панасенков А.А.
68 | Заполярный | Ленина | 29 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | - | - | Панасенков А.А.
69 | Заполярный | Ленина | 33 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | - | - | Панасенков А.А.
70 | Заполярный | Ленина | 35 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | - | - | Панасенков А.А.
71 | Заполярный | Ленина | 37 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | - | - | Панасенков А.А.
72 | Заполярный | Ленинградская | 4 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | - | - | Панасенков А.А.
73 | Заполярный | Мира | 2 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | - | - | Панасенков А.А.
74 | Заполярный | Мира | 3 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | - | - | Панасенков А.А.
75 | Заполярный | Мира | 4 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | - | - | Панасенков А.А.
76 | Заполярный | Мира | 5 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | - | - | Панасенков А.А.
77 | Заполярный | Мира | 6 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | - | - | Панасенков А.А.
78 | Заполярный | Мира | 7 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | - | - | Панасенков А.А.
79 | Заполярный | Мира | 8 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | - | - | Панасенков А.А.
80 | Заполярный | Мира | 10 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | - | - | Панасенков А.А.
81 | Заполярный | Мира | 11 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | - | - | Панасенков А.А.
82 | Заполярный | Мира | 12 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | - | - | Панасенков А.А.
83 | Заполярный | Мира | 13 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | - | - | Панасенков А.А.
84 | Заполярный | Мира | 15 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | - | - | Панасенков А.А.
85 | Заполярный | Мира | 17 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | - | - | Панасенков А.А.
86 | Заполярный | Мира | 19 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | - | - | Панасенков А.А.
87 | Заполярный | Сафонова | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | - | - | Панасенков А.А.
88 | Заполярный | Сафонова | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | - | - | Панасенков А.А.
89 | Заполярный | Сафонова | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | - | - | Панасенков А.А.
90 | Заполярный | Сафонова | 7 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | - | - | Панасенков А.А.
91 | Заполярный | Сафонова | 9 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | - | - | Панасенков А.А.
92 | Заполярный | Советский | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | - | - | Панасенков А.А.
93 | Заполярный | Стрельцова | 2 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | - | - | Панасенков А.А.
94 | Заполярный | Стрельцова | 3 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | - | - | Панасенков А.А.
95 | Заполярный | Терешковой | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | - | - | Панасенков А.А.
96 | Заполярный | Терешковой | 6 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | - | - | Панасенков А.А.
97 | Заполярный | Шмакова | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | - | - | Панасенков А.А.
98 | Заполярный | Шмакова | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | - | - | Панасенков А.А.
99 | Заполярный | Шмакова | 3 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | - | - | Панасенков А.А.
100 | Заполярный | Шмакова | 4 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | - | - | Панасенков А.А.
101 | Заполярный | Юбилейная | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | - | - | Панасенков А.А.
102 | Заполярный | Юбилейная | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | - | - | Панасенков А.А.
103 | Заполярный | Юбилейная | 3 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | - | - | Панасенков А.А.
104 | Заполярный | Юбилейная | 4 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | - | - | Панасенков А.А.
105 | Заполярный | Юбилейная | 5 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | - | - | Панасенков А.А.
106 | Заполярный | Юбилейная | 6 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | - | - | Панасенков А.А.
107 | Заполярный | Юбилейная | 7 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | - | - | Панасенков А.А.
108 | Заполярный | Юбилейная | 8 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | - | - | Панасенков А.А.
109 | Заполярный | Юбилейная | 9 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | - | - | Панасенков А.А.
110 | Заполярный | Юбилейная | 10 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | - | - | Панасенков А.А.
111 | Заполярный | Юбилейная | 11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | - | - | Панасенков А.А.
112 | Заполярный | Юбилейная | 12 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | - | - | Панасенков А.А.
113 | Заполярный | Юбилейная | 13 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | - | - | Панасенков А.А.
114 | Заполярный | Юбилейная | 14 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | - | - | Панасенков А.А.
115 | Заполярный | Юбилейная | 15 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | - | - | Панасенков А.А.
116 | Заполярный | Юбилейная | 16 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | - | - | Панасенков А.А.
117 | Заполярный | Юбилейная | 17 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | - | - | Панасенков А.А.
118 | Заполярный | Юбилейная | 18 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | - | - | Панасенков А.А.
119 | Заполярный | Юбилейная | 20 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | - | - | Панасенков А.А.
120 | Заполярный | Юбилейная | 22 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | - | - | Панасенков А.А.
121 | Заполярный | Юбилейная | 24 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | - | - | Панасенков А.А.
122 | Заполярный | Ясный | 6 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | - | - | Панасенков А.А.

## Приложение 2
Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов
№ п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объем запланированных работ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ
1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
1.1 | Ремонт кровли, утепление чердачных помещений | ед. | 13 | 2026-05-05 | 2026-08-25
1.2 | Утепление оконных, дверных проемов | ед. | 12 | 2026-05-05 | 2026-08-25
1.3 | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 3100 | 2026-05-05 | 2026-08-25
2 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ |  |  |  |  | с
2.1 | Трубы стальные | м.п. | 500 | 2026-05-05 | 2026-08-25
2.2 | Арматура стальная трубопроводная | шт. | 40 | 2026-05-05 | 2026-08-25
2.3 | Трубы полипропиленовые | м.п. | 600 | 2026-05-05 | 2026-08-25
2.4 | Фитинги для полипропиленовых труб | шт. | 800 | 2026-05-05 | 2026-08-25
2.5 | Лен, фумлента | кг/шт. | 15 | 2026-05-05 | 2026-08-25
2.6 | Трубы канализационные | м.п. | 440 | 2026-05-05 | 2026-08-25
2.7 | Фасонные части к канализационным трубам | шт. | 734 | 2026-05-05 | 2026-08-25
2.8 | Тепло- и изоляционные материалы | шт. | 114 | 2026-05-05 | 2026-08-25
3 | Заготовка материалов и инструментов на зиму:
3.1 | Противогололедные материалы | тонн | 240 | 2026-05-05 | 2026-08-25
3.2 | Уборочный инвентарь | шт. | 260 | 2026-05-05 | 2026-08-25